| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SINH VIÊN NĂM 2026

1.TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu và phát triển hệ thống VivaCode – Chatbot hội thoại thông minh hỗ trợ rèn luyện kỹ năng lập trình

2. MÃ SỐ:

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN (12 tháng)

Từ tháng 01 năm 2026  đến 31 tháng 12 năm 2026.

4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

| Họ và tên | Triệu Huy Mạnh | Lớp | CNTT K21 CLC |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã số SV | DTC225210072 | Khoa | CNTT |
| Số điện thoại | 0971612955 | Email | dtc225210072@ictu.edu.vn |

5. CỐ VẤN KHOA HỌC

| Họ và tên | Trần Văn Khánh | Khoa | CNTT | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số điện thoại | 0838672666 | Email | tvkhanh@ictu.edu.vn |  |

6. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| Stt | Họ và tên | Đơn vị | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Không

8. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

8.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, nhiều nghiên cứu đã tập trung xây dựng các hệ thống chatbot học tập dựa trên công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình rèn luyện kỹ năng lập trình. Các mô hình trợ lý lập trình như CodeTutor, GPT-based coding assistants hay các hệ thống phân tích mã nguồn đã cho thấy khả năng giải thích thuật toán, phát hiện lỗi và gợi ý hướng tiếp cận cho người học. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ hiện có chỉ hoạt động như hệ thống hỏi – đáp đơn lẻ, chưa có khả năng duy trì hội thoại theo ngữ cảnh, chưa tích hợp cơ chế đánh giá mức độ hiểu bài và cũng không được thiết kế phù hợp với lộ trình học tập của sinh viên đại học, đặc biệt trong môn Kỹ thuật lập trình. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trong nước về chatbot giáo dục còn hạn chế, chưa hình thành một mô hình hoàn chỉnh kết hợp giữa phân tích ngôn ngữ, truy xuất tri thức lập trình và hỗ trợ học tập mang tính cá nhân hóa. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển hệ thống VivaCode – một chatbot hội thoại thông minh có khả năng tiếp nhận câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên, phân tích nội dung, đưa ra câu trả lời, gợi ý hướng giải quyết và hỗ trợ rèn luyện lập trình theo nhiều cấp độ – là cần thiết nhằm bổ sung khoảng trống trong nghiên cứu hiện tại và đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp học tập lập trình trong môi trường giáo dục đại học.

(Chỉ tính các công trình của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu)

9. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống chatbot hỏi đáp thông minh phục vụ cho môn Kỹ thuật lập trình, với mục tiêu không chỉ cung cấp một công cụ hỗ trợ sinh viên giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập mà còn kiến tạo một mô hình tương tác linh hoạt, giúp người học chủ động tiếp cận kiến thức và rèn luyện tư duy lập trình. Chatbot được thiết kế với các chức năng chính như tiếp nhận và xử lý câu hỏi của sinh viên bằng ngôn ngữ tự nhiên, đưa ra câu trả lời hoặc gợi ý phù hợp theo ngữ cảnh, đồng thời có khả năng quản lý hội thoại để duy trì sự liền mạch trong trao đổi; ngoài ra, hệ thống còn hướng tới việc tích hợp cơ chế đánh giá năng lực bước đầu thông qua việc phân tích nội dung hội thoại nhằm đưa ra phản hồi, hỗ trợ sinh viên cải thiện kỹ năng. Về mặt khoa học, nghiên cứu này góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là chatbot dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong giáo dục đại học; còn về mặt thực tiễn, hệ thống được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp sinh viên tiếp cận môn Kỹ thuật lập trình một cách dễ dàng, mọi lúc mọi nơi, đồng thời góp phần giảm tải cho giảng viên và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống chatbot hỏi đáp thông minh ứng dụng trong môn Kỹ thuật lập trình, với mục tiêu tạo ra một công cụ học tập hiện đại, hỗ trợ sinh viên giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng, chính xác và mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống được kỳ vọng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi kiến thức cơ bản, mà còn hình thành một môi trường tương tác học tập linh hoạt, giúp người học chủ động ôn tập, củng cố và mở rộng kiến thức lập trình. Thông qua việc ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và cơ chế quản lý hội thoại, chatbot có khả năng tiếp nhận, phân tích ngữ cảnh câu hỏi, đưa ra phản hồi phù hợp, đồng thời gợi ý các hướng tiếp cận khác nhau nhằm phát triển tư duy lập trình của sinh viên. Về mặt khoa học, đề tài góp phần khẳng định vai trò của trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương pháp dạy – học trong giáo dục đại học; về mặt thực tiễn, hệ thống được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giải đáp thắc mắc cho giảng viên, nâng cao tính chủ động, khả năng tự học và hiệu quả tiếp thu của sinh viên trong môn học nền tảng này.

11. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

11.1. Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống VivaCode một cách logic và khoa học. Trước hết, phương pháp nghiên cứu tài liệu được áp dụng để khảo sát các mô hình chatbot học tập, công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và các kỹ thuật phân tích mã nguồn đang được sử dụng trong các trợ lý lập trình hiện đại. Tiếp theo, phương pháp phân tích – thiết kế hệ thống được sử dụng để mô hình hóa kiến trúc VivaCode, bao gồm các mô-đun tiếp nhận câu hỏi, phân tích ngữ nghĩa, truy xuất tri thức lập trình, sinh phản hồi và quản lý hội thoại. Các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) được triển khai nhằm giúp chatbot hiểu được câu hỏi của sinh viên theo ngữ cảnh, trong khi đó kỹ thuật phân tích mã nguồn (static và semantic analysis) hỗ trợ việc kiểm tra lỗi và gợi ý hướng lập trình phù hợp. Bên cạnh đó, phương pháp mô phỏng và kiểm thử hệ thống được thực hiện để đánh giá hiệu quả hoạt động của chatbot qua các tình huống thực tế, từ đó điều chỉnh thuật toán và tối ưu khả năng hỗ trợ học lập trình. Cuối cùng, đề tài sử dụng phương pháp đánh giá tổng hợp, dựa trên độ chính xác phản hồi, mức độ phù hợp sư phạm và trải nghiệm người dùng, nhằm xác định tính khả thi của mô hình VivaCode.

11.2. Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng một bản mô phỏng hệ thống VivaCode, không phát triển thành sản phẩm thương mại hay hệ thống quy mô lớn. Đề tài chỉ giới hạn trong các chức năng cốt lõi phục vụ rèn luyện kỹ năng lập trình: tiếp nhận câu hỏi từ sinh viên, phân tích và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, truy xuất tri thức lập trình, phân tích và gợi ý mã nguồn ở mức cơ bản – trung bình, quản lý hội thoại và sinh phản hồi phù hợp theo ngữ cảnh. Hệ thống hoạt động trong môi trường mô phỏng với bộ dữ liệu lập trình mẫu, chủ yếu xoay quanh môn Kỹ thuật lập trình và các kiến thức nền tảng như cấu trúc điều khiển, hàm, mảng và thuật toán đơn giản. Đề tài không mở rộng sang các lĩnh vực nâng cao như tối ưu hóa mã, phân tích đa tệp nguồn hay hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. Kết quả nghiên cứu tập trung chứng minh tính khả thi của mô hình chatbot học tập dựa trên NLP, khả năng hỗ trợ sinh viên luyện tập lập trình và tiềm năng áp dụng trong giáo dục đại học.

12. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| Stt | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng thuyết minh | Bản thuyết minh đề tài | 12/2025 | Triệu Huy Mạnh |
| 2 | Phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống VivaCode, gồm các mô-đun: NLP, phân tích mã nguồn, truy xuất tri thức, quản lý hội thoại | Tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống vấn đáp ảo | 1/2025 – 3/2025 | Triệu Huy Mạnh |
| 3 | Xây dựng mô-đun xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tiếp nhận và phân tích câu hỏi; phát triển mô-đun phân tích mã nguồn ở mức cơ bản | Demo mô phỏng các mô-đun cốt lõi | 3/2025 – 6/2025 | Triệu Huy Mạnh |
| 4 | Xây dựng chương trình mô phỏng VivaCode: tích hợp các mô-đun, mô phỏng tương tác hội thoại và phản hồi giải thích lập trình | Chương trình mô phỏng hệ thống VivaCode vấn đáp ảo | 6/2025 – 10/2025 | Triệu Huy Mạnh |
| 5 | Kiểm thử mô phỏng, đánh giá kết quả và viết báo cáo tổng kết đề tài | Báo cáo tổng kết đề tài | 10/2025 – 12/2025 | Triệu Huy Mạnh |

(Các nội dung, công việc thực hiện tại mục 11.2 phải phù hợp với các nội dung nghiên cứu đã chỉ ra ở mục 12.1)

13. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

13.1. Loại sản phẩm:

-Sản phẩm khoa học: Không

-Sản phẩm phần mềm: Không

-Sản phẩm phần cứng: Không

-Sản phẩm khác: 01 chương trình mô phỏng

13.2. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm:

| STT | Tên sản phẩm |  | Số lượng | Yêu cầu khoa học |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Chương trình mô phỏng hệ thống VivaCode – chatbot hội thoại thông minh hỗ trợ rèn luyện kỹ năng lập trình | 1 | Sản phẩm cần thể hiện khả năng tiếp nhận câu hỏi tự nhiên từ sinh viên, phân tích ngữ nghĩa bằng công nghệ NLP, truy xuất tri thức lập trình để đưa ra câu trả lời phù hợp, đồng thời duy trì hội thoại mạch lạc theo ngữ cảnh. Hệ thống phải đảm bảo tính logic, khoa học và khả thi trong thiết kế; phản hồi chính xác các kiến thức nền tảng của môn Kỹ thuật lập trình; hỗ trợ người học qua các gợi ý và giải thích theo mức độ; và mô phỏng được vai trò của một trợ lý học tập thông minh, góp phần chứng minh hiệu quả của mô hình chatbot trong giáo dục đại học. |

Chú ý: Báo cáo đề tài KHÔNG gọi là sản phẩm mà là báo cáo tóm tắt quá trình triển khai đề tài.

13.3. Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng):  (Những đề tài có sản phẩm ứng dụng mới đưa vào mục này).

14. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:

Dự trù kinh phí theo các mục chi:

(Đơn vị tính: đồng)

| STT | Khoản chi, nội dung chi | Tổng kinh phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi công lao động trực tiếp | 3.100.000 |  |
| 2 | Chi mua thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu | 0 |  |
| 3 | In ấn, phô tô đóng quyển báo cáo | 20.000 |  |
| 4 | Nghiệm thu đề tài | 680.000 |  |
| 5 | Chi phí quản lý chung đề tài KH&CN (5%) | 200.000 |  |
|  | Tổng cộng: |  |  |

(Dựa vào thông tin trong dự toán chi tiết của đề tài)

Ngày       tháng       năm 20....

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Ngày       tháng       năm 20.....

HIỆU TRƯỞNG

Ngày       tháng       năm 20....

PHÒNG KH-CN&HTQT

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CNTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Ảnh  4x6

Họ và tên: Triệu Huy Mạnh

Sinh ngày: 03/03/2004

Nơi sinh: xóm Chùa Bứa, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên

Lớp/ Ngành : CNTT K21 CLC                Khóa: K21

Khoa: CNTT

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: 0971612955                            Email: dtc225210072@ictu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

* Năm thứ 1:

Học kỳ 1:

- Điểm trung bình: 2.88

- Xếp loại học lực: Khá

- Thành tích khác:

Học kỳ 2:

- Điểm trung bình: 2.24

- Xếp loại học lực: TB

- Thành tích khác:

* Năm thứ 2:

Học kỳ 1:

- Điểm trung bình: 2.94

- Xếp loại học lực: Khá

- Thành tích khác:

Học kỳ 2:

- Điểm trung bình: 3.14

- Xếp loại học lực: Khá

- Thành tích khác:

* Năm thứ 3:

Học kỳ 1:

- Điểm trung bình: 3.36

- Xếp loại học lực: Giỏi

- Thành tích khác:

Học kỳ 2:

- Điểm trung bình: 4

- Xếp loại học lực: Xuất sắc

- Thành tích khác:

* Năm thứ 4:

Học kỳ 1:

- Điểm trung bình: 4

- Xếp loại học lực: Xuất sắc

- Thành tích khác:

Học kỳ 2:

- Điểm trung bình:

- Xếp loại học lực:

- Thành tích khác:

| XÁC NHẬN CỦA KHOA | SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI |
| --- | --- |